Приложение

к приказу Департамента   
образования и молодежной политики   
Орловской области

от 17 октября 2014 г. № 1230

ПЛАН

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2014–2015 учебном году в Орловской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | | Установленные сроки проведения  и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| **I.** | **Этап подготовки** | | **сентябрь 2014 г. –  апрель 2015 г.** | Департамент образования и молодежной политики Орловской области (далее – Департамент) органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – МОУО), казенное учреждение Орловской области «Региональный центр оценки качества образования» (далее - ОРЦОКО), Государственная экзаменационная комиссия Орловской области (далее – ГЭК), бюджетное образовательное учреждение Орловской области профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Орловский институт усовершенствования учителей» (ОИУУ), образовательные организации (далее – ОО) |
| 1. | Анализ результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2014 года, выявление трудностей и определение путей их решения | | сентябрь – октябрь 2014 г. | Департамент, ГЭК, МОУО, ОРЦОКО, ОИУУ, ОО |
| 1.1. | Использование аналитических материалов в работе ОИУУ по подготовке учителей и экспертов предметных комиссий | | весь период | ОИУУ, ОО |
| 2. | Обеспечение деятельности организационных структур | | | |
| 2.1. | Создание межведомственного Совета по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее – ГИА) с участием органов власти и служб (далее – межведомственный Совет):   * внутренних дел * здравоохранения * транспорта * противопожарной безопасности * связи   энергообеспечения | | ноябрь 2014 г. | Департамент |
| 2.2. | Формирование предложений по персональному составу Государственной экзаменационной комиссии Орловской области (далее – ГЭК) | | декабрь 2014 г. | Департамент |
| 2.2.1. | Представление на утверждение Рособрнадзором кандидатуры председателя ГЭК | | октябрь 2014 г. | Департамент |
| 2.2.2. | Представление на утверждение с Рособрнадзором кандидатуры заместителя председателя ГЭК | | октябрь 2014 г. | Департамент |
| 2.2.3. | Представление на согласование с Рособрнадзором председателей предметных комиссий | | февраль 2015 г. | Департамент |
| 2.3. | Формирование и утверждение по согласованию с ГЭК персональных составов: | |  |  |
| 2.3.1. | заместителей председателей предметных комиссий | | апрель 2015 г. | Департамент, ГЭК |
| 2.3.2. | руководителей и организаторов ППЭ | | февраль 2015 г. | Департамент, ГЭК |
| 2.3.3. | конфликтной комиссии | | март 2015 г. | Департамент, ГЭК |
| 2.3.4. | предметных комиссий | | март 2015 г. | Департамент, ГЭК |
| 2.4. | Утверждение составов: | |  |  |
| 2.4.1. | инженеров-программистов | | октябрь 2014 г. | Департамент, МОУО |
| 2.4.2. | муниципальных координаторов | | октябрь 2014 г. | Департамент, МОУО |
| 2.4.5. | работников ППЭ | | февраль 2015 г. | Департамент, МОУО |
| 3. | Утверждение нормативных и распорядительных документов в Орловской области: | | | |
| 3.1. | Подготовка проекта распоряжения Правительства Орловской области об организации и проведении ГИА | | декабрь 2014 г. | Департамент |
| 3.2. | Приведение региональных нормативных актов, регламентирующих проведение ГИА в 2015 году в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами | | по мере необходимости | Департамент |
| 3.3. | Утверждение порядка и схем: | |  |  |
| 3.3.1 | распределения по ППЭ участников ЕГЭ, аудиторий и работников ППЭ (досрочный период) | | март 2015 г. | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО |
| 3.3.2 | распределения по ППЭ участников ЕГЭ по каждому предмету, членов ГЭК по ППЭ и предметным комиссиям (основной период) | | до 12 мая 2015 г. | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО |
| 3.4. | Разработка и утверждение инструкций для различных категорий работников ППЭ  по проведению ЕГЭ и ГВЭ | | февраль/март  2015 г. | Департамент, ОРЦОКО |
| 3.5. | Разработка и утверждение правил для участников ГИА (правила заполнения бланков, памятка о правилах проведения ГИА для участников/законных представителей) в том числе для участников итогового сочинения (изложения) | | ноябрь 2014 г./февраль  2015 г. | Департамент, ОРЦОКО |
| 4. | Организация общественного наблюдения: | |  |  |
| 4.1. | Аккредитация общественных наблюдателей, их распределение по ППЭ | | не позднее, чем за две недели до установленной даты каждого экзамена | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, МОУО |
| 4.2. | Аккредитация представителей СМИ, их распределение по ППЭ | | не позднее, чем за две недели до установленной даты каждого экзамена | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО |
| 5. | Организационные мероприятия: | | | |
| 5.1. | Утверждение организационно-территориальной схемы проведения ЕГЭ в Орловской области в 2015 году | | ноябрь 2014 г. | Департамент |
| 5.2. | Утверждение: | |  |  |
| 5.2.1. | системы кодировок; | | декабрь 2014 г. | Департамент |
| 5.2.2. | списка пунктов проведения:  итогового сочинения (изложения);  единого государственного экзамена;  государственного выпускного экзамена | | ноябрь 2014 г.,  апрель-май 2015 г.  декабрь 2014 г. | Департамент, ГЭК |
| 5.3. | Контроль хода подготовки к ГИА: | | весь период | Департамент, ГЭК, межведомственный Совет |
| 5.3.1. | Изучение вопроса «Подготовка выпускников 11(12) классов общеобразовательных организаций к проведению государственной итоговой аттестации» | | март 2015 г. | Департамент, МОУО |
| 5.3.2. | Подготовка пунктов проведения экзаменов к государственной итоговой аттестации:  досрочный период;  период проведения государственной итоговой аттестации | | февраль-март  2015 г.  апрель-июнь  2015 г. | Департамент, МОУО |
| 5.3.3. | Контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ЕГЭ, условий хранения экзаменационных материалов и документов в ППЭ | | март-июль 2015 г. | ОРЦОКО, члены ГЭК |
| 5.4. | Содействие в установке в ППЭ систем видеонаблюдения с возможностью онлайн трансляции ЕГЭ, модернизации систем видеонаблюдения в случае необходимости | | декабрь 2014 г. – март 2015 г. | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО |
| 5.5. | Дооснащение ППЭ оборудованием для проведения устной части ЕГЭ по иностранным языкам | | декабрь 2014 г. – март 2015 г. | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО |
| 5.6. | Контроль миграции выпускников 11-х классов общеобразовательных организаций, прибывающих в Орловскую область для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах региона | | сентябрь 2014 г. – май 2015 г. | Департамент, МОУО, ОО |
| 5.7. | Проведение квалификационных испытаний членов ПК:  для председателей и заместителей председателей предметных комиссий;  для членов предметных комиссий | | декабрь 2014 г.  март 2015 г. | Департамент, ОРЦОКО |
| 5.8. | Обеспечение условий проведения ГИА в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на состояние здоровья выпускников | | до 10 марта 2015 г. | Департамент, МОУО, ОО |
| 5.9. | Апробация проектов экзаменационных материалов по математике базового уровня | | 21-22 октября 2014 г. | Департамент, МОУО, ОО |
| 5.10. | Апробация организационно-технологических мероприятий подготовки и проведения ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом устной формы | | 12 ноября 2014 г. | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО |
| 5.11. | Апробация итогового сочинения (изложения) для обучающихся 11-12 классов | | 20 ноября 2014 г. | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО |
| 5.12. | Проведение регионального репетиционного экзамена в форме ЕГЭ по математике для отработки процедуры проведения ЕГЭ на базе ППЭ | | апрель 2015 г. | Департамент, МОУО, ОО |
| 6. | Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА | | | |
| 6.1. | Обеспечение условий для функционирования: |  | |  |
| 6.1.1. | регионального центра обработки информации на базе ОРЦОКО, в том числе установки аппаратно-программных средств и сопутствующего оборудования, в соответствии с объемом проводимых работ | март-июль 2015 г. | | ОРЦОКО |
| 6.1.2. | предметных комиссий; | март-июль 2015 г. | | Департамент, ОРЦОКО |
| 6.1.3. | пунктов проведения ЕГЭ и ГВЭ:  - досрочный период;  - период проведения государственной итоговой аттестации | март 2015 г.  май-июнь 2015 г. | | Департамент, МОУО, ОО |
| 6.2. | Оснащение ППЭ видеонаблюдением в режиме онлайн (80% ППЭ) | февраль-апрель  2015 г. | | Департамент, МОУО |
| 6.3. | Проведение совещания с представителями МВД России по вопросу обеспечения присутствия сотрудников на ППЭ, а также содействие работникам ППЭ в процессе прохождения участников через рамку металлодетектора | февраль 2015 г. | | Департамент, МОУО |
| 6.4. | Организация взаимодействия с представителями Ростелекома по обеспечению видеонаблюдения в ППЭ | январь-март 2015 г. | | Департамент, Ростелеком, ОРЦОКО, МОУО, ППЭ |
| 7. | Мероприятия по формированию региональной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации | | | |
| 7.1. | Организация работы по сбору данных в соответствии с утвержденным Рособрнадзором форматом и составом файлов РИС ГИА | октябрь 2014 г.  – май 2015 г. | | ОРЦОКО, МОУО, ОО СПО, ВПО |
| 7.2. | Подготовка и направление в ФГБУ «Федеральный центр тестирования»: |  | |  |
| 7.2.1. | сведений о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА | 27 октября 2014 г. | | Департамент, ОРЦОКО |
| 7.2.2. | сведений о Департаменте, ОРЦОКО, МОУО, ОО, выпускниках текущего года | 17 ноября 2014 г. | | ОРЦОКО, МОУО |
| 7.2.3. | сведений о ППЭ, об аудиториях в ППЭ | 17 ноября 2014 г. | | ОРЦОКО, МОУО |
| 7.2.4. | сведения об участниках итогового сочинения (изложения) | 17 ноября 2014 г. | | ОРЦОКО, МОУО |
| 7.2.5. | отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц, обучающихся по программам среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных учреждения закрытого типа, в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы | 17 ноября 2014 г. | | Департамент, ОРЦОКО, МОУО |
| 7.2.6. | отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования | 17 ноября 2014 г. | | Департамент, ОРЦОКО, МОУО |
| 7.2.7. | сведения об участниках ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | 1 декабря 2014 г. или  1 февраля 2015 г.  (в зависимости от сроков регистрации) | | ОРЦОКО, МОУО |
| 7.2.8. | отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | 19 ноября 2014 г.,  21 января 2015 г.  23 апреля 2015 г. | | Департамент, ОРЦОКО, МОУО |
| 7.2.9. | отнесение участников ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов | в течение 2 дней со дня получения сведений | | Департамент, ОРЦОКО, МОУО |
| 7.2.10. | сведения о работниках ППЭ | 31 января 2015 г.  9 марта 2015 г.  11 мая 2015 г. (в зависимости от этапа) | | ОРЦОКО, МОУО |
| 7.2.11. | наличие допуска к прохождению ГИА | в течение 2 дней со дня принятия решения | | ОРЦОКО, МОУО |
| 7.2.12. | сведения о членах предметных комиссий | не позднее 2 недель до экзамена | | ОРЦОКО |
| 7.2.13. | распределение участников итогового сочинения (изложения), участников ГИА, работников, общественных наблюдателей по ППЭ | за 2 недели до даты проведения сочинения (изложения) и до этапа ГИА | | ОРЦОКО |
| 7.2.14. | назначение членов ПК на экзамены | не ранее, чем за неделю и не позднее, чем за 3 дня до дня экзамена | | ОРЦОКО |
| 7.2.15. | сведения о полученных экзаменационных материалах | не позднее 1 суток до экзамена | | ОРЦОКО |
| 7.2.16. | сведения об автоматизированном распределении участников ГИА и организаторов по аудиториям ППЭ | в течение суток со дня проведения экзамена | | ОРЦОКО |
| 7.2.17. | сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов | не позднее 7 дней после проведения экзамена | | ОРЦОКО |
| 7.2.18. | сведения об использовании экзаменационных материалов | в течение суток со дня проведения экзамена | | ОРЦОКО |
| 7.2.19. | сведения о результатах обработки итогового сочинения (изложения) | не позднее 3 дней после проведения итогового сочинения (изложения) | | ОРЦОКО |
| 7.2.20. | сведения об экзаменационных работах участников ГИА (обработка экзаменационных работ участников ГИА) | по математике базового уровня – 3 дня со дня проведения экзамена, по остальным обязательным предметам – не позднее 6 дней со дня проведения экзамена, по остальным общеобразовательным предметам - не позднее 4 дней после проведения экзамена, досрочно – не позднее 3 дней после проведения экзамена | | ОРЦОКО |
| 7.2.21. | сведения о поданных участниками ГИА апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА и несогласии с выставленными баллами | в течение суток со дня подачи апелляции | | ОРЦОКО |
| 7.2.22. | результаты рассмотрения апелляций | не позднее 2 дней с момента принятия решения конфликтной комиссией | | ОРЦОКО |
| 8. | Организация обучения: | | | |
| 8.1. | Участие специалистов в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам проведения ЕГЭ в 2015 году | весь период | | Департамент, ОРЦОКО, советы ректоров вузов и директоров ссузов |
| 8.2. | Участие в обучающих семинарах федерального и регионального уровней: | по отдельному плану-графику | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, председатели, заместители председателей ПК |
| 8.2.1 | руководителей и специалистов ОРЦОКО |
| 8.2.2 | председателей, заместителей председателей и членов предметных комиссий (дистанционное обучение, семинары федерального и регионального уровней) |
| 8.3. | организация обучения по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ: | до 15 апреля 2015 г. | | Департамент, ОРЦОКО |
| 8.3.1. | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ, технологии поведения ЕГЭ по математике базового уровня, технологии поведения итогового сочинения (изложения) и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ | до 15 марта 2015 г. | | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО |
| 8.3.2. | ответственных за проведение ЕГЭ в муниципальных образованиях, в образовательных организациях СПО | декабрь 2014 г. | | Департамент, ОРЦОКО |
| 8.3.3. | инженеров-программистов, ответственных за формирование и ведение РИС ГИА на муниципальном уровне | ноябрь/декабрь  2014г. | | Департамент, ОРЦОКО |
| 8.3.4. | членов предметных комиссий ГЭК | до 30 апреля 2015 г. | | ГЭК, Департамент, ОИУУ, ОРЦОКО |
| 8.3.5. | лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в ППЭ | до 15 мая 2015 г. | | Департамент, ОРЦОКО, МОУО |
| 9. | Информирование о проведении ЕГЭ: | | | |
| 9.1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ: |  | |  |
| 9.1.1. | подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием представителей Департамента, ОО, общественности | весь период | | Департамент, ГЭК, ОО, средства массовой информации (далее – СМИ) |
| 9.1.2. | организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки: федеральным; региональным; вузов и ссузов | весь период | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, вузы, ссузы, СМИ |
| 9.1.3. | публикация материалов о подготовке и проведении ЕГЭ в СМИ в том числе: |  | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, СМИ |
| о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) | не позднее, чем за 2 месяца до дня проведения итогового сочинения (изложения) | |
| о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет) | не позднее, чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления | |
| о сроках проведения итогового сочинения (изложения) | ГИА – не позднее, чем за 1 месяц до завершения срока подачи заявления | |
| о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | не позднее, чем за месяц до начала экзаменов | |
| о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | не позднее, чем за месяц до проведения итогового сочинения (изложения), ГИА | |
| 9.2. | Информационно-разъяснительная работа с МОУО, родителями, выпускниками, учителями, СМИ (плакаты, видеоролики, телефоны «Горячей линии») | весь период | | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО |
| 9.3. | Организация взаимодействия региональной пресс-службы с пресс-службой Рособрнадзора по информационному сопровождению ГИА в 2015 году | весь период | | Департамент, ОРЦОКО |
| 9.4. | Доведение до сведения образовательных организаций, лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, участников ГИА инструкций по проведению ГИА | январь-апрель 2015 г. | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, ОО |
| 9.5. | Проведение встреч с выпускниками образовательных организаций по вопросам подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ | ноябрь 2014 г. – февраль 2015 г. | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО |
| 9.6. | Обеспечение МОУО комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА | апрель 2015 г. | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО |
| 9.7. | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников и абитуриентов | весь период | | Департамент, МОУО, ОРЦОКО, ОО |
| 9.8. | Издание информационных и справочных материалов | весь период | | Департамент, ОРЦОКО |
| 9.9. | Организация работы «Горячих линий» по вопросам ГИА | октябрь 2014 г. –  июль 2015 г. | | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО |
| 9.10. | Проведения родительских собраний с целью разъяснения вопросов организации и проведения ГИА | ноябрь 2014 г.  – май 2015 г. | | Департамент, ОРЦОКО, ОИУУ, МОУО, ОО |
| 10. | Проведение образовательного аудита в образовательных организациях Орловской области, выпускники которых не набрали минимального количества баллов по русскому языку и математике:  г. Орел:  муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 48» г. Орла»;  муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 47 г. Орла»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – гимназия № 34 г. Орла;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 17 с углубленным изучением французского языка имени 6-ой Орловско-Хинганской стрелковой дивизии г. Орла;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 35 г. Орла;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 46 г. Орла.  г. Ливны:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Ливны».  г. Мценск:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – гимназия  г. Мценска Орловской области;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа № 3 г. Мценска;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Мценска.  Верховский район:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Русско-Бродская средняя общеобразовательная школа».  Глазуновский район:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Глазуновская средняя общеобразовательная школа;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тагинская средняя общеобразовательная школа.  Дмитровский район:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дмитровского района Орловской области «Бородинская средняя общеобразовательная школа»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дмитровского района Орловской области «Домаховская средняя общеобразовательная школа»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Дмитровского района Орловской области «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Дмитровска».  Должанский район:  бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района Орловской области «Алексеевская средняя общеобразовательная школа»;  бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района Орловской области «Никольская средняя общеобразовательная школа»;  бюджетное общеобразовательное учреждение Должанского района Орловской области «Урыновская средняя общеобразовательная школа».  Залегощенский район:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ломовская средняя общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской области;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Павловская средняя общеобразовательная школа» Залегощенского района Орловской области.  Знаменский район:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Знаменская средняя общеобразовательная школа имени Р. И. Вяхирева»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Селиховская средняя общеобразовательная школа имени В. Н. Хитрово» Знаменского района Орловской области.  Колпнянский район:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Колпнянская средняя общеобразовательная школа № 2»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Колпнянский лицей»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тимирязевская средняя общеобразовательная школа».  Корсаковский район:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение - Спешневская средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Александра Рязанцева Корсаковского района Орловской области.  Краснозоренский район:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Труновская средняя общеобразовательная школа Краснозоренского района Орловской области;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Больше-Чернавская средняя общеобразовательная школа имени В. Г. Алдошина, филиал  д. Зверево-Бакулино, филиал д. Протасово;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснозоренская средняя общеобразовательная школа Краснозоренского района Орловской области;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Оревская средняя общеобразовательная школа.  Кромской район:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района Орловской области «Кромская средняя общеобразовательная школа»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кромского района Орловской области «Кутафинская средняя общеобразовательная школа.  Ливенский район:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ливенская средняя общеобразовательная школа»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сергиевская средняя общеобразовательная школа».  Малоархангельский район:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Малоархангельская средняя общеобразовательная школа № 2»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия города Малоархангельска»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Малоархангельского района «Губкинская средняя общеобразовательная школа».  Мценский район:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Башкатовская средняя общеобразовательная школа».  Новосильский район:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Голунская средняя общеобразовательная школа Новосильского района;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Глубковская средняя общеобразовательная школа Новосильского района Орловской области;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новосильская средняя общеобразовательная школа Новосильского района.  Покровский район:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Покровская средняя общеобразовательная школа».  Свердловский район:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Змиёвская средняя общеобразовательная школа»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Змиёвский лицей»;  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новопетровская средняя общеобразовательная школа».  Сосковский район:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сосковская средняя общеобразовательная школа" Сосковского района Орловской области».  Троснянский район:  бюджетное общеобразовательное учреждение Троснянского района Орловской области «Никольская средняя общеобразовательная школа»;  бюджетное общеобразовательное учреждение Троснянского района Орловской области «Старо-Турьянская средняя общеобразовательная школа» | декабрь 2014 г. | | ОРЦОКО |
| **II.** | **Проведение ЕГЭ и ГВЭ в досрочный период, в период проведения государственной итоговой аттестации** | **февраль,  март-апрель,  май-июнь 2015 г.** | |  |
| 1. | Реализация технологии проведения ЕГЭ и ГВЭ | | | |
| 1.1. | Создание специальных условий для участия в ЕГЭ, ГВЭ:  выпускников с ограниченными возможностями здоровья;  выпускников образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы | до февраля 2015 г. | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, МОУО |
| 1.2. | Организация печати контрольных измерительных материалов в ППЭ в досрочный период | февраль, март-апрель 2015 г. | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО |
| 1.3. | Получение и доставка экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ с соблюдением необходимых мер информационной безопасности | февраль, март-апрель, май-июнь 2015 г. | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО |
| 1.4. | Проведение ЕГЭ и ГВЭ согласно расписанию, утвержденному Рособрнадзором | февраль, март-апрель, март-июнь 2015 г. | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, МОУО, ОО |
| 2. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения | | | |
| 2.1. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ, ГВЭ | февраль, март-июнь 2015 г. | | Департамент, ГЭК, ОРЦОКО, общественные наблюдатели |
| 2.2. | Контроль процедуры обработки материалов ЕГЭ и организации оценивания ответов на задания с развернутым ответом части «С», работ в форме ГВЭ | февраль, март-июнь 2015 г. | | ГЭК, общественные наблюдатели |
| 2.3. | Контроль организации доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ЕГЭ | по срокам в течение 2015 г. | | Департамент, ГЭК, общественные наблюдатели |
| 2.4. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ, ОРЦОКО | февраль, март-апрель, май-июнь 2015 г. | | Департамент, ГЭК, общественные наблюдатели |
| 3. | Организация оповещения о результатах ЕГЭ и ГВЭ (в том числе после подачи апелляций) | | | |
| 3.1. | Утверждение протоколов о результатах ЕГЭ, ГВЭ по каждому общеобразовательному предмету и организация оповещения участников об утвержденных результатах ЕГЭ, ГВЭ:  выпускников текущего года, обучающихся в ОО СПО - в ОО;  выпускников прошлых лет - в МОУО по месту жительства.  Размещение информации о результатах ЕГЭ, ознакомление участников ЕГЭ  с бланками в электронном виде для всех категорий участников ЕГЭ  – на официальном сайте ОРЦОКО/официальном информационном портале ЕГЭ. | в сроки, установленные Рособрнадзором | | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, ОО |
| 4. | Организация и проведение мониторинга ЕГЭ | | | |
| 4.1. | Проведение социологических опросов и выявление мнения о ЕГЭ участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей ОО, представителей органов управления образованием и органов исполнительной власти | весь период | | Департамент, ОРЦОКО, МОУО, бюджетное образовательное учреждение Орловской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения», ОО |
| **III.** | **Этап анализа и разработки предложений** | **июль-август 2015 г.** | |  |
| 1. | Подготовка и предоставление: | | | |
| 1.1. | мониторинга о проведении ЕГЭ – в Рособрнадзор | август 2015 г. | | Департамент, ОРЦОКО |
| 1.2. | итоговых отчетов о результатах работы - в ГЭК | май-июнь 2015 г.; | | Члены ГЭК, предметные комиссии по каждому общеобразовательному предмету |
| 1.3. | итоговых протоколов – в ГЭК, ОРЦОКО и ФЦТ | май-июнь 2015 г.;  июль 2015 г. | | конфликтная комиссия |
| 1.4. | аналитических материалов по результатам проведения ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету с целью их использования для качественной подготовки к ГИА-11, для курсовой подготовки учителей, для подготовки экспертов региональных предметных комиссий | август 2015 г. | | председатели, заместители председателей предметных комиссий |
| 1.5 | отчетных материалов по анализу результатов ЕГЭ в Рособрнадзор | август 2015 г. | | Департамент |
| 1.6. | актов о функционировании каналов связи в период проведения ЕГЭ – организации – исполнителю государственного контракта с Рособразованием | октябрь 2015 г. | | Департамент |
| 1.7. | информации об итогах зачисления, замечаниях по проведению ЕГЭ и предложениях по совершенствованию процедуры ЕГЭ - в Рособразование и Рособрнадзор | август-сентябрь  2015 г. | | Вузы, ссузы |
| 1.8. | Подготовка аналитического отчета о проведении ЕГЭ текущего года и предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ на следующий год | август 2015 г. | | Департамент, МОУО, ОРЦОКО |
| 1.9. | Подготовка и представление в Рособрнадзор сводного аналитического отчета и предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ | август 2015 г. | | Департамент |